## Sheet1
1コスト1時間
主 |  | 備考 | 予想コスト | 結果 |  | 総コスト
| キャラ | 攻撃 |  |  |  | 80
プレイヤー |  |  | 19 |  |  | ✙未定
移動 |  |  | 1 | 完了
ジャンプ |  |  | 1 | 完了
攻撃 |  |  | 1 | 完了
変身 |  |  | 2
カービイの能力 | スライム | 刺す | 1 | 完了
アーチャー | 弓矢 | 弓攻撃 | 1 | 完了 | 方向指定、チャージはまだ
アイス | 魔法使い | 魔法弾 | 1 | 完了
バーニング | 馬 | 突進攻撃 | 1 | 完了
脱皮 |  |  | 2 | 完了
HP |  |  | 1
当たり判定 |  |  | 3 | 完了
| 弓矢 | 弓+矢 | 1 | 完了
| 魔法使い |  | 1 | 完了
| 馬 |  | 1 | 完了
1
エネミー |  |  | 計12
3種
(ゴブリン)
| 弓矢 | 近づいたら攻撃 | 2 | 完了
| 魔法使い | 近づいたら攻撃 | 2 | 完了
| 馬 | 近づいたら攻撃 | 2 | 完了
当たり判定 | (ゴブリン)
| 弓矢 | 弓+矢 | 2 | 完了
| 魔法使い |  | 2 | 完了
| 馬 |  | 2 | 完了
大ボス |  |  | 計９
3 |  |  | 3
3
3
エフェクト |  |  | 計６
変身時 |  |  | 3
各攻撃 |  |  | 3
演出 |  |  | 計10
敵がダメージを食らったときのエフェクト
炎 |  |  | 3 | 完了
氷 |  |  | 3 | 完了
(弓) |  |  | 1
シーン |  |  | 未定
タイトルシーン
セレクトシーン
ゲームシーン
ボーナスシーン
クリアシーン(?)
マップ |  |  | 計１８
メインマップ
ステージ1 | 1面 |  | 2
| 2面 |  | 2
| 3面 |  | 2
ステージ2 | 1面 |  | 2
| 2面 |  | 2
| 3面 |  | 2
ステージ3 | 1面 |  | 2
| 2面 |  | 2
| 3面 |  | 2
背景
アイテム |  |  | 計６
カード3種 |  | カード作成 | 6
ステージ
３ステージ | 1ステージ3マップ

## Sheet2
構想(イメージ)
| カービイのステージ | 優しめ1-1
|  | バーニング | 4-2のとげとげがいっぱいあるところ、バーニングに使える | ボム2体のボス
|  | アイス | 5-1の最後らへん
|  | スナイパー | カービイデラックスの花形ステージ、ギミック
2025-05-04

## Sheet3
制作の流れ
| プレイヤー | → | マップ | → | 当たり判定 | → | 敵

## Sheet4
進捗メモ
2025-11-02 | Characterクラス作成、プレイヤークラス継承、プレイヤーを動かせるようにした
次は、ジャンプ、モーションをする
2025-11-04 | ジャンプ完了
次は、変身時モーション、ジャンプモーション実装
2025-11-05 | 返信時モーション、ジャンプモーション、攻撃モーション実装
2025-11-06 | 目標、攻撃の当たり判定の実装、敵を倒せるようにする
目標、達成
次の目標→変身の当たり判定、敵がやられた後の、ひかりの当たり判定を生成
2025-11-07 | 目標→川野先生のInputclassに置き換える、前回の目標
Inputくらすに置き換え完了、敵がやられた後の判定生成途中
目標→光の判定生成、それを取ったらキャラが切り替わる
2025-11-08 | 部活のちカラオケだったためなし
2025-11-09 | ７日の目標を達成する
目標を達成、変身後のキャラのモーションを次はやる
2025-11-10 | 変身後のキャラのモーション終了。矢の実装
目標→矢が敵に当たったときの判定、敵の攻撃、移動、をした後、マップ
矢は完了、次は馬
2025-11-11 | 馬も完了
2025-11-12 | 目標→
背景を適当に貼る、マップスクロールをキャラに反映させる(上田先輩のをもう一度復習)
2025-11-13 | マップを作る
mapスクロールをキャラに反映、完了
目標→敵を倒したらアイテム化、バーニングの挙動が変わったので調整、アイテムの量を増やす
バーニング完了、次はアイテム化
2025-11-14 | アイテム化の途中
2025-11-15 | カメラクラス実装、アイテム化完了、sharedpointer化完了(あとは、Arrow)
敵の種類を増やす、敵の行動パターンを作る
敵の行動パターンの具体化
EnemyWizard.cppのAttackUpdateの途中、
目標→Attackの実装終わり、敵の種類を増やす、or てきを配置する
アイテムの種類を増やすというのをいつかやりたい
今日やったこと、敵の攻撃パターンの実装
明日やること、敵の種類を増やす、敵を配置、氷魔法の設置の仕方を誰かに聞く
2025-11-16 | 氷魔法は最後のほうに後回し、今日はやられ判定を2つ作る(メインはアイス)
今、炎のやられモーションを描画するところの途中
炎のやられモーション完了、炎と氷のvector配列化も完了
2025-11-17 | 目標→敵の種類を増やす(3,4種)
敵のやられ判定を終わらせる
arrowのshared_ptrの途中→完了
矢を完成、次は2番目の敵のやられ判定を終わらせる→完了
オークライダーの氷に当たった時の途中
完了
種類ごとにアイテムを変える作業を今からする→完了
今、敵のどくろアーチャーをクラスとcppを作ったところ(作っただけ)
弓矢のやられ判定の途中、判定の実装はできて、あとは、通常の当たり判定など
敵の矢の実装完了
2025-11-18 | 目標→レベルデザインを少し勉強、シーン遷移の実装、新しいマップ、リザルト画面の追加
割と余裕ありそうだから、ただの雑魚敵も2.3種作れそう
シーン遷移の実装に半日かかった
2025-11-19 | 目標→1-1のようなステージを作る、実装、& チュートリアル用のステージ作り直し
その前にステージセレクトシーンを実装
2025-11-20 | ステージを作ったところ、バーニングの壁のめり込みが気になったため、直した、それに続いて
マップとの当たり判定をプレイヤーが独自で持つやつを作ることに決定
今からそれをします
2025-11-21 | やっぱあってたっぽいのでなし
明日の目標→実際にキャラを配置する
2025-11-22 | 弓矢をレーザーとして使うか悩み中
カメラ固定もやりたい
ワープスターのアニメーションもやりたい
中ボスも作りたい
【今回の休みですること】チュートリアルを作るor1-1を作る
2025-11-23 | 今、配置をしているところ、要所要所に台を置いて移動しやすくしたいｌ、また、移動速度を落とす
配置はそこそこ完了
移動速度落とすのも完了
マップとの当たり判定も解決済み
今から、敵のスポーンをカメラの場所によって決めるようにする
そのあと、かめらのばしょによってdelete→完了
アイテムのdrawがおかしい→直した
ペンギンだけリスポーンの処理のノーマルだけを完了→ペンギンは全部完了
ほかのEnemyのuPdateにSetCOlRectがないのがすごい気になる(明日追加してください)→追加しました
次の目標→扉を用意する、(そこに入ると、次のステージ)
11月24 | 目標→扉、台をしたから貫通できるようにする
台を貫通できるようにする→完了
2025-11-25 | 扉を作る
HitDirのCheckHitMapPlayerを作るところ
ドア完成
目標→ジャンプのやり直し、自分のやられ判定、ほかの敵のカメラ適用、ステージ2を作る
HPの実装、
ジャンプできるようになった
次の目標→ほかの敵のカメラ適用
バーニングの最初の攻撃のほうの当たり判定を出すようにした（大変だった）
ほかの敵のカメラ適用→完了
今日やること→自分のやられ判定
ペンギンとのやられ判定は完了
やられモーション結構渋い→直した
ペンギンだけ適用だから全キャラ対応するだけ
11月28 | 全キャラ適用完了
敵の矢の自分への当たり判定をする
敵が攻撃をくらったときのヒットバック(今である必要ない)
敵、自分の矢は壁に当たったら消えるようにしたい(氷とは逆)
浮いてる敵を用意したい
バーニングの攻撃のクールタイムを入れる←突進中から入っているため、終わってから計算する
2025-11-29 | 検定対策のため進捗無し
2025-11-30 | 検定対策のため進捗無し
2025-12-01 | 矢のやられ判定完了
いったん2個目のマップに行ける様にする←完了
敵埋め込み途中です
目標→ステージ2の配置完了後、ゲームクリアシーン、ステージUI、敵の体力云々かんぬんをやる
自分の体力、敵の体力（ボス用）、何に変身しているか、をUIとして入れる
ステージ2一旦完了
次はステージ3の設置→その後、上の目標をする

## Sheet5
詳細、変更
| キャラが変身する方法は敵を倒した後に宣言で変身 | 完了
| 判定はキャラの攻撃の種類文ある | 完了
| なので、Attackの時とかも、_typeで分ける必要がある | 完了
カロンみたいな敵を用意するのもあり(氷だけ固めて倒せる)